## 201601
| Arthur | 继松/海明 | Victor
1月第一周 | 0、初始化一个投资经理的数据 1、登录 2、API认证 3、ColdCall(Email, wechat)成为新系统中的ColdCall | 1、前端框架调整好 2、search 3、Company Detail（先实现一个简版） 4、user及其组织有关的数据库设计 | 1、项目筛选测试 2、和继松配合把search做好
1月第二周 | 新老系统整合相关的API 1、deal导入老系统 2、Deal状态的相互同步 3、IOM获取新系统TODOLIST状态 4、一键转跳新系统 | 1、TODO List 2、Coldcall,选择候选company或搜索或创建新公司 3、增加修改company 4、打分 5、修改状态 | 推送项目 （包括无Assignee的Coldcall）
1月第三周 | 老系统的修改 lvzhou.gobi.cn
1月第四周 | 初始化所有投资经理的数据 系统部署 | 1、新老系统整合 2、js打包 | 1、ColdCall处理为一个或多个source_company 2、每个source_company找到多个候选company